## 1.1 план
План проведения ремонтной программы электрических сетей и оборудования, выполняемого хозспособом на 2020 год
Филиал | Вид работ (Т-текущий, К-капитальный) | Населенный пункт | Наименование объекта | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт) | [6 empty] | Срок проведения ремонта
|  |  |  | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
АЭС | К | Ангарский район | КЛ-10 кВ № 727 ТП-70 РУ-10 кВ яч.1 до КТПН-699 РУ-10 кВ яч.2 |  |  |  |  | 0.475 |  |  | май
АЭС | К | п. Мегет | ВЛ-0,4 кВ КТПН-703п ф. 1, ул. Майская |  |  |  | 0.672 |  |  |  | июнь
АЭС | К | г. Ангарск | ВЛ-6 кВ ф. "Садоводства" (оп.№№ 13-33) и ВЛ-0,4 кВ КТПН-630п ф.1 (оп.№№ 17-31), мкр-н Северный. I очередь |  |  | 0.65 | 0.32 |  |  |  | июль
АЭС | К | г. Ангарск | ВЛ-6 кВ ф. "Садоводства" (оп.№№ 13-33) и ВЛ-0,4 кВ КТПН-630п ф.1 (оп.№№ 17-31), мкр-н Северный. II очередь |  |  | 0.65 | 0.33 |  |  |  | август
АЭС | К | с. Одинск | ВЛ-0, 4кВ, ТП-4 ф.9, ул. Ленина |  |  |  | 0.32 |  |  |  | июнь
АЭС | К | с Савватеевка. | ВЛ-0, 4кВ, ТП-8 ф.8, ул. Токарева |  |  |  | 0.6 |  |  |  | июль
АЭС | К | с. Савватеевка | КЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3 до ВУ ж.д. №№ 1-15 , ул. Токарева | [5 empty] | 0.5 |  | август
АЭС | К | п. Тальяны | КТПН-904п (замена эл. оборудования) | [6 empty] | 1 | сентябрь
АЭС | К | п. Тальяны | СТП-903п | [6 empty] | 1 | октябрь
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.№1 ул. Короленко от ТП-74а |  |  |  | 0.636 |  |  |  | май
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.№3 ул. О. Кошевого от ТП-172 |  |  |  | 0.795 |  |  |  | июнь
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.№1 ул. Л. Чайкиной от ТП-172 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | июль
АЭС | К | с. Мальта | ВЛ-0,4 кв ф.№3 ул. Школьная от ТП-192 |  |  |  | 1 |  |  |  | август
АЭС | К | п. Тайтурка | ВЛ-0,4 кв ф.№7 ул. Тюнева, ул. Лермонтова от ТП-12 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | сентябрь
ИЭС, Мастерский участок №1. | К | Иркутский р-н, автодорога Иркутск - Б. Голоустное. | ВЛ-10кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №48 до опоры №69. |  |  | 1.11 |  |  |  |  | июль - август
ИЭС, Мастерский участок №1. | К | Иркутский р-н, автодорога Иркутск - Б. Голоустное. | ВЛ-10кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №69 до опоры №86. |  |  | 0.903 |  |  |  |  | июль - август
ИЭС, Мастерский участок №1. | К | Иркутский р-н, автодорога Байкальский тракт. | ВЛ-10кВ "ПС 110/35/10кВ "Летняя", яч. №14 - Патроны Б" от опоры №1 до опоры №18. |  |  | 1.008 |  |  |  |  | июль - август
ИЭС, Мастерский участок №1. | К | Иркутский р-н, п. Маркова. | ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №14 - Маркова А" от РП-10кВ "Маркова" до ТП-423 "Поселок". |  |  | 0.465 |  |  |  |  | июль - август
ИЭС, Мастерский участок №1. | К | Иркутский р-н, д. Зорино-Быково. | ВЛ-0,4кВ от ТП-562 "Поселок", фидер "Нагорная" от опоры №1 до опоры №16. | [5 empty] | 0.61 |  | май - июнь
ИЭС, Мастерский участок №1. | К | Иркутский р-н, д. Зорино-Быково. | ВЛ-0,4кВ от ТП-562 "Поселок", фидер "Трактовая начало" от опоры №1 до опоры №13. | [5 empty] | 0.459 |  | май - июнь
ИЭС, Голоустненский ЭСУ. | К | Иркутский р-н, с. М. Голоустное. | ВЛ-0,4кВ отТП-470 "Лесхоз", фидер "Черемуховая, Кропочева" от опоры №1 до опоры №17. | [5 empty] | 0.696 |  | июнь - июль
ИЭС, Голоустненский ЭСУ. | К | Иркутский р-н, автодорога Иркутск - Б. Голоустное. | ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ "Н. Кочергат", яч. №6 - М. Голоустное" от опоры №265 до опоры №273. |  |  | 0.407 |  |  |  |  | июль - август
ИЭС, Большереченский ЭСУ. | К | Слюдянский р-н, п. Байкал. | ВЛ-0,4кВ от ТП-534 "Баранчик", фидер "Кудашова" от опоры №10 до опоры №34. | [5 empty] | 1.2 |  | июль - август
ИЭС, Слюдянский РЭС. | К | Слюдянский р-н, п. Култук. | ВЛ-0,4кВ от ТП-8, фидер "Сплавная". | [5 empty] | 1.214 |  | июль - август
ИЭС, Слюдянский РЭС. | К | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-20, фидер "Куприна". | [5 empty] | 0.6 |  | июнь - июль
ИЭС, Слюдянский РЭС. | К | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | ВЛ-0,4кВ от ТП "Школа", фидер "Заречная левая". | [5 empty] | 0.73 |  | август - сентябрь
ИЭС, Байкальский РЭС. | К | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-13, фидер "ул. Строительная, пер. Школьный". | [5 empty] | 0.568 |  | май - июнь
ИЭС, Байкальский РЭС. | К | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-13, фидер "ул. Советская". | [5 empty] | 0.245 |  | май - июнь
ИЭС, Байкальский РЭС. | К | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-13, фидер "ул. Железнодорожная". | [5 empty] | 0.57 |  | июль - август
ИЭС, Байкальский РЭС. | К | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-12, фидер "ул. Байкальская". | [5 empty] | 0.575 |  | июль - август
ИЭС, Байкальский РЭС. | К | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-30, фидер "ул. Красногвардейская". | [5 empty] | 0.287 |  | август - сентябрь
ИЭС, Мастерский участок №1. | К | Иркутский р-н, автодорога Иркутск - Б. Голоустное. | ВЛ-10кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №314 до опоры №333. |  |  | 0.838 |  |  |  |  | июль - август
КЭС | К | г.Киренск м-н Пролетарский | ВЛ-0,4кВ от ТП-30137 фидер №4 "ул.Майская, ул.Речная" |  |  |  | 0.29 |  |  |  | апр-май
КЭС | К | с.Кривая Лука | ВЛ-0,4кВ от ТП-30405 фидер №1 "ул.Молодежная", №2 "Столовая" |  |  |  | 1.192 |  |  |  | июль-авг
КЭС | К | г. Киренск | Трансформатор силовой ТМ-400/10/0,4 на ТП 30011; ТМ-400/10/0,4 на ТП 30048 | [6 empty] | 2 | март, ноябрь
КЭС | К | г. Киренск, с. Кривая Лука | РУ-0,4кВ ТП 30006, 30026,30035, 30036, 30041, 30046, 30057, 30402, 30406 (установка изолированной PEN-шины) | [6 empty] | 9 | июнь-июль
КЭС | К | м-н Мельничный | РУ-0,4кВ ТП 30104, 30111, 30112, 30115, 30126, 30139 (установка изолированной PEN-шины) | [6 empty] | 6 | июль
КЭС | К | г.Киренск м-н Авиаторов, м-н Мельничный м-н Гарь, п. Алексеевск, с. Кривая Лука | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) |  |  | 7.32 | 8.92 |  |  |  | май-окт
М-ЧЭС | К | п. Колотовка, п. Мама | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама |  | 3.2 | [5 empty] | июнь-сентябрь
М-ЧЭС | К | п. Луговский | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка |  | 3.8 | [5 empty] | июнь-сентябрь
НЭС | К | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | март-октябрь
НЭС | К | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 5 |  |  |  |  | 0.648 |  |  | март-октябрь
НЭС | К | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 6 |  |  |  |  | 0.648 |  |  | март-октябрь
НЭС | К | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № Ак |  |  |  |  | 0.35 |  |  | март-октябрь
НЭС | К | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № Бк |  |  |  |  | 0.35 |  |  | март-октябрь
НЭС | К | г.Тулун | ВЛ-0,4 Ф№1 ТП №42 "ПДУ"-0,9км |  |  |  | 0.9 |  |  |  | март-октябрь
«СЭС» Саянский РЭС | К | г. Зима | ВЛ-10 кВ «РП-7 - РП-8» |  |  | 0.508 |  |  |  |  | январь-декабрь
«СЭС» Зиминский РЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Коминтерна» от ТП-130 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | январь-декабрь
«СЭС» Зиминский РЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Полевая» от ТП-103 |  |  |  | 0.525 |  |  |  | январь-декабрь
«СЭС» Заларинский РЭС | К | п. Тыреть-1 | ВЛ-0,4 кВ «Советская» от ТП-4 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | январь-декабрь
«СЭС» Заларинский РЭС | К | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ «Пушкина» от ТП-18 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | январь-декабрь
«СЭС» Балаганский ЭСУ | К | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Суворова» от ТП-15 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | январь-декабрь
«СЭС» Новонукутский ЭСУ | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Квартал» от ТП-8 |  |  |  | 0.56 |  |  |  | январь-декабрь
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ 0,040 Ф. Художественная школа ТП-58 /40 м/. ВЛ-0,4кВ. ф."Художественная школа" от ТП-58. | [6 empty] | 0.77 | июнь
Тайшетские ЭС | К | д. Николаевка Тайшетского района. | ВЛ-0,4 кВ 20,0 в д. Николаевка от ТП 6/0,4 кВ /20000 м/. ВЛ-0,4 кВ 20,0 в д. Николаевка от ТП 6/0,4 кВ /20000 м/ Наименвание объекта: ВЛ-0,4кВ. по ул.Зелёная от КТП-2. | [6 empty] | 0.55 | июль
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | Здание ТП-3 гипсоблок. Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-3. | [5 empty] | 1 |  | июнь
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | Здание ТП-12 гипсоблок. Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-12. | [5 empty] | 1 |  | июнь
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | Здание ТП-42 гипсоблок. Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-42. | [5 empty] | 1 |  | июль
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | Здание ТП-59 кирпичное. Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-59. | [5 empty] | 1 |  | июль
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | Здание ТП-64а кирпичное. Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-64а. | [5 empty] | 1 |  | май
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ 1,6492 Ф. Победы ТП-29 /1649,2 м/. КР ВЛ-0,4 кВ фид. "Победы" от ТП-29 в г. Тайшет. | [6 empty] | 1.265 | март-апр
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | ВЛ-10 11,52898 Ф.№3 от ПС 35/10 кВ Мелькомбинат /11528,980 м/. КР ВЛ-10 кВ ф. №3 от ПС-35/10 кВ. "Мелькомбинат", инв.№1120247 (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ ф. №4 от ПС-110 кВ Тайшет-Запад") протяжённость 0,225 км. ВЛ-0,4 кВ 2,5345 Ф. Победы ТП-5а /2534,5 м/. КР ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" ТП-5а г. Тайшет, инв. №1110013, протяжённость 0,520 км. |  |  |  | 0.225 |  |  | 0.52 | май
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | ВЛ-6 кВ 5,14928 Ф. №1 от ПС Тяговая №1 /5149,28 м/. ВЛ-0,4 кВ 0,7013 Ф. Куйбышева ТП-17а /701,3 м/. КР ВЛ-6 кВ с совместной подвеской проводов ВЛ-0,4 кВ ТП-17а ф. "ул. Куйбышева" г. Тайшет |  |  |  | 0.66 |  |  | 0.66 | авг
Тайшетские ЭС | К | г. Тайшет | Здание ТП-40 кирпичное 2-х этажное. Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-40. | [5 empty] | 1 |  | май
УКЭС/Усть-Кутский РЭС | К | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ ф. 1,2,3 от ТП-3П |  |  |  | 3,074/83 |  |  |  | май-октябрь
УКЭС/Магистральный РЭС | К | п. Магистральный | ВЛ-0,4кВ ф.2,3 от КТП-41(М) |  |  |  | 2,8/92 |  |  |  | май-октябрь
УОЭС | К | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Импульс от ТП Туяна |  |  |  | 0.6 |  |  |  | июлб
УОЭС | К | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Кулункунская-1 от ТП Гагарина |  |  |  | 0.33 |  |  |  | июнь
УОЭС | К | с.Еланцы | ВЛ-0,4 кВ Ленина от ТП Хлебозавод |  |  |  | 1.15 |  |  |  | авг
УОЭС | К | п.Бохан | ВЛ-0,4 кВ Степанова от ТП Чайная |  |  |  | 0.57 |  |  |  | авг
УОЭС | К | п.Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Свободная от ТП Набережная |  |  |  | 0.93 |  |  |  | июн
УОЭС | К | п.Качуг | ВЛ-0,4 кВ Береговая от ТП Куржумово |  |  |  | 1.44 |  |  |  | май
ЧЭС | К | Черемховский район, п.Михайловка | ВЛ-10кВ фидер №10 от ЭЧЭ-23 "Тяговая Половина" |  |  |  | 1.7 |  |  |  | апр-июнь
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-6кВ фидер №4 РП-134 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | май-июль
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-114 ул.Российская, ул.Радищева |  |  |  |  | 2.5 |  |  | июнь-август
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-6кВ фидер №3 РП-134 |  |  |  | 0.89 |  |  |  | август-октябрь
ЧЭС | К | Черемховский район, п.Михайловка | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ул.Пролетарская |  |  |  |  | 1.4 |  |  | июнь-август