## 1.1. план-график
Утверждаю:
Главный инженер-заместитель
генерального директора
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
_____________________М.А. Давыдов
"___"_________________2020 г.
План-график проведения капитального и текущего ремонта электрических сетей и оборудования в 2021 году хозяйственным способом
Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Период проведения ремонтов | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[5 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ЧЭС | г. Черемхово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 | Ч00000989 | апрель-июнь |  |  |  | 1.75
ЧЭС | г.Свирск | ВЛ-6 кВ фидер №32 ПС "Свирск"в пролётах опор №№1-19 | Ч00000347 | июль-август |  |  | 1.05
ЧЭС | п.Михайловка | ВЛ-10 кВ фидер №3 ПС " Половина" от ТП-10 до ТП-11 | Ч00510879 | сентябрь |  |  | 0.41
ЧЭС | Черемховский район, д.Жмурово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 | Ч00519507 | июнь-август |  |  |  | 1.07
ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 | Ч00000366 | июль-сентябрь |  |  |  | 2
КЭС | м-н Мельничный | ОРУ-35/10 ПС 35/10 "Красноармейская" ремонт линейного портала "Киренск" и "Салтыково-2" | ИНВ-2090 | май | [6 empty] | 1
КЭС | г. Киренск | Трансформатор силовой ТМ-400/10/0,4 на ТП-30017; ТМ-250/10/0,4 на ТП-30023 | ИН5-210017 ИНВ-200021 | март, сентябрь | [6 empty] | 2
КЭС | г.Киренск м-н Авиаторов, м-н Мельничный м-н Гарь, п. Алексеевск, с. Кривая Лука | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) | ИНВ-2125 ИНВ-2128 ИНВ-Ч00511044 ИНВ-Ч00511043 | май-сентябрь |  |  | 7.32 | 8.92
КЭС | г. Киренск м-н Мельничный | РУ-0,4 кВ ТП 30023 ф.1, ТП 30023 ф.2, ТП 30039 ф.1, ТП 30039 ф.2, ТП 30106 ф.2, ТП 30112 ф.2, ТП 30126 ф.1 (замена автоматов) | ИН6-510011 ИН5-312047 ИН1-312023 ИН6-312046 ИН5-312027 | июнь | [6 empty] | 5
КЭС | м-он Мельничный, г.Киренск, с.Кривая Лука | ВЛ-10 кВ фидера "Черемушки", "Берег", "Аэропорт", "Кривошапкино", "Киренск-2", "Никольск", "Кривая Лука" (ремонт защиты от грозовых перенапряжений) | ИНВ-2129 ИНВ-2130 ИНВ-2131 ИНВ-2127 ИНВ-2124 ИНВ-2128 | апрель, май |  |  | 1.7
КЭС | м-н Мельничный, м-н Воронино, м-н Пролетарский | ВЛ-0,4кВ от ТП- 30104, 30106, 30107, 30109, 30111-30113, 30117, 30118, 30122, 30124, 30125, 30126, 30130, 30135, 30136, 30137, 30141, 30143 (приведение сопротивления повторных заземлений к нормативным значениям). | ИНВ-2145 ИН1-2150 ИНВ-2149 ИН1-2147 ИНВ-2146 ИН2-2148 | июль, август |  |  |  | 6.04
СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Восток" от ТП-89 | ИНВ-З0000011 | январь-декабрь |  |  |  | 0.72
СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Куйбышева" от ТП-33 | ИНВ-З0510297 | январь-декабрь |  |  |  | 1.05
СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Рабочая" от ТП-89 | ИНВ-З0000011 | январь-декабрь |  |  |  | 1.2
СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Гринчика" от ТП-47 | ИНВ-З0510404 | январь-декабрь |  |  |  | 1.185
СЭС | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Ленина» от ТП-20 | ИНВ-З0000521 | январь-декабрь |  |  |  | 0.6
СЭС | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Хангалова» от ТП-8 | ИНВ-З0510404 | январь-декабрь |  |  |  | 0.49
СЭС | г. Балаганск | ВЛ-0,4кВ "Гор.сеть" от ТП-11 | ИНВ-З0000241 | январь-декабрь |  |  |  | 0.97
СЭС | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ «Мичурина» от ТП-38 | ИНВ-З0000596 | январь-декабрь |  |  |  | 0.75
СЭС | п. Урункуй | ВЛ-0,4 кВ «Октябрьская» от ТП-1 | ИНВ-33004 | январь-декабрь |  |  |  | 1.215
М-ЧЭС | п. Луговка | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 113005 | май-сентябрь |  | 2.3
М-ЧЭС | п. Мама | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 113004 | май-сентябрь |  | 2.1
ТЭС | р.п. Квиток Тайшетского района | ВЛ-0,4кВ. 33,209 в пос. Квиток от ТП-10/0,4 кВ /33209 км/ (Диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ фид. "Чкалова чётная" от ТП-11 в р.п. Квиток Тайшетского района), протяжённость 0,978 км. | ИНВ-1111856 | апрель-май |  |  |  | 0.978
ТЭС | р.п. Квиток Тайшетского района | ВЛ-0,4кВ. 33,209 в пос. Квиток от ТП-10/0,4 кВ /33209 км/ (Диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ фид. "Чкалова нечётная" от ТП-11 в р.п. Квиток Тайшетского района), протяжённость 1,042 км. | ИНВ-1111856 | июнь-июль |  |  |  | 1.042
ТЭС | р.п. Квиток Тайшетского района | КР ВЛ-0,4 кВ 33,209 в пос. Квиток от ТП-10/0.4 кВ /33209 км/ (Диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ фид. "Городская больница, котельная, кухня" от ТП-13 в р.п. Квиток Тайшетского района), протяжённость 1,622 км. | ИНВ-1111856 | август |  |  |  | 1.622
ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-333 "Трактовая" по ул. Нагорная. | ИНВ-000080244 | май - июнь |  |  |  | 0.683
ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-319 "Полевой", фидер "ул. Дорожная". | ИНВ-СО186818 | май - июнь |  |  |  | 0.64
ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-306 "Трудовая", фидер" ул. Нефритовая, Иркутная Дальняя, Самоцветная, Вишневая, пер. Вишневый, Речной". | ИНВ-000080237 | июнь - июль |  |  |  | 1.664
ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Б Речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ "Б. Речка", яч. №4 - Петелиха, линия Б". | ИНВ-000080256 | июнь - июль |  |  | 2.1
ИЭС | Иркутский р-н, с. М. Голоустное. | ВЛ-0,4кВ от ТП-470 "Лесхоз", фидер "ул. Лесная, Новая, Широкая". | ИН3-000312134 | июнь - июль |  |  |  | 1.243
ИЭС | Иркутский р-н, с. М. Голоустное. | ВЛ-0,4кВ от ТП-468 "Больница", фидер "ул. Мира конец". | ИН1-000312133 | июль - август |  |  |  | 0.428
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-8, фидер "Хлебозавод", от оп. №7 до оп. №15. | ИНВ-С-0000130 | июнь - июль |  |  |  | 0.33
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7А, фидер "Кутелева низ". | ИНВ-С-0000129 | июнь - июль |  |  |  | 0.18
ИЭС | Слюдянский р-н, с. Тибельти. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Школа, фидер "Набережная". | ИНВ-С-0000121 | июнь - июль |  |  |  | 0.6
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Профсоюзная" по ул. Профсоюзная, ул. Железнодорожная. | ИНВ-С-0000119 | июль - август |  |  |  | 0.72
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная правая" по ул. Калинина, ул. Серова, ул. Рыбака. | ИНВ-С-0000119 | июль - август |  |  |  | 0.41
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная левая" по ул. Островского, ул. Гоголя, ул. Ленская. | ИНВ-С-0000119 | август - сентябрь |  |  |  | 0.56
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Очистные" по ул. Калинина. | ИНВ-С-0000119 | август - сентябрь |  |  |  | 0.37
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-33, фидер "ул. Байкальская". | ИНВ-С-0000064 | июнь - июль |  |  |  | 0.498
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-12, фидер "ул. 70 лет Победы" | ИНВ-С-0000064 | июнь - июль |  |  |  | 0.275
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "пер. Березовый". | ИНВ-С-0000064 | июнь - июль |  |  |  | 0.573
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000064 | июль - август |  |  |  | 0.306
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000066 | июль - август |  |  | 0.37
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000066 | август - сентябрь |  |  | 0.375
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000064 | август - сентябрь |  |  |  | 0.375
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-27, фидер "ул. 2-ая Байкальская". | ИНВ-С-0000064 | август - сентябрь |  |  |  | 0.57
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.2, мкр-н Северный | ИН2-1110064 | аперль |  |  |  | 0.8
АЭС | п. Тальяны | ВЛ-0,4 кВ КТПН-902, ф.2, ул. Набережная, ул. Советская, пер. Заречный | ИН3-1110153 | май |  |  |  | 0.75
АЭС | п. Мегет | ВЛ-0,4 кВ КТПН-702п ф. 5, ул. Майская | ИН1-1110238 | июнь |  |  |  | 0.5
АЭС | д. Зуй | ВЛ-6 кВ ф. "Сибизмир" | ИН2-1120017 | июль |  |  | 1.6
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-801п ф.1, мкр-н Китой | ИН3-1110014 | август |  |  |  | 1.03
АЭС | Ангарский район | ВЛ-6 кВ ф. "Пионерский", ТП-35/6 кВ "Малышовка" яч.2 | ИН2-1120028 | сентябрь |  |  | 2.8
АЭС | с. Савватеевка | ВЛ-0, 4кВ, ТП-1 ф.5, ул. Школьная, Нагорная, Партизанская, Береговая, Степная | Ч00587120 | октябрь |  |  |  | 0.81
АЭС | г. Ангарск | КЛ-6 кВ № 626 от ТП-189/4 РУ-6 кВ яч.3 до ТП-207/5 РУ-6 кВ яч.8 | ИНВ-1220118 | июль |  |  |  |  | 0.96
АЭС | г. Ангарск | КЛ-6 кВ № 608 от РП-5 РУ-6 кВ яч.4 до ТП-Хоккейный корт РУ-6кВ яч.2 | ИНВ-1220094 | август |  |  |  |  | 0.6
АЭС | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 ул. Героев Бреста от ТП-9 | ИНВ-У1110181 | март-апрель |  |  |  | 1.7
АЭС | п. Тайтурка | ВЛ-0,4 кВ ул. Ломоносова, ул. Жданова от КТПН-17 | ИНВ-У1110301 | май-июнь |  |  |  | 0.847
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 ул. Береговая от ТП-89 | ИНВ-У1110138 | июль-август |  |  |  | 1.46
АЭС | п. Раздолье | ВЛ-0,4 кВ Ф.№4 ул. Советская от КТПН-1 | ИНВ-У1110206 | сентябрь-октябрь |  |  |  | 1.567
АЭС | с. Мальта | ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 ул. Полевая, Победы, Геологическая от ТП-191 | ИНВ-У1110243 | июнь-июль |  |  |  | 1.38
АЭС | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 ул. Фрунзе, ул. Куйбышева от ТП-13 | ИНВ-У1110184 | апрель-май |  |  |  | 1.206
АЭС | По филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | Ремонт трансформаторов |  | январь-декабрь | [6 empty] | 54
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-36 | 510010 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-38 | 510012 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-72 | 510020 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-74 | 510022 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-79 | 510027 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-710 | 510028 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-712 | 510030 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-85А | 312093 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-97 | 312100 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-920 | 312119 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г. Нижнеудинск | ТП-14Б | 312129 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
НЭС | г.Тулун | ВЛ-6кВ Фидер №8 ПС "ЦРП" совместная подвеска ВЛ-0,4кВ Ф№9 от ЗТП№181 "Школа №19", ВЛ-0,4кВ Ф№16 от ЗТП"180 "Поликлиника" | ИНВ-Т1120005, ИНВ-Т1110019, ИНВ-Т1110024 | июнь-июль |  |  | 0.83 | 1.055
НЭС | р.п.Куйтун | ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП №71 "Молодежная" | ИНВ-Т0002413 | август |  |  |  | 0.55
НЭС | р.п.Куйтун | ВЛ-0,4ккВ Ф№1 ТП №69 "Казначейство" | ИНВ-Т0002413 | июнь |  |  |  | 0.65
НЭС | р.п.Куйтун | ВЛ-0,4кВ Ф №2 ТП №69 "Казначейство" | ИНВ-Т0002413 | май |  |  |  | 0.62
НЭС | р.п.Куйтун | ВЛ-0,4кВ Ф №2 ТП №24 "Ленина" | ИНВ-Т0002413 | октябрь |  |  |  | 0.8
УОЭС | п. Усть-Уда | п. У-У ВЛ-0,4 кВ Пилорама от ТП Кооперативная | ИНВ-З0000477 | июнь |  |  |  | 0.151
УОЭС | п. Усть-Уда | п. У-У ВЛ-0,4 кВ Первомайская от ТП Первомайская | ИНВ-З0000477 | июль |  |  |  | 0.157
УОЭС | п. Усть-Уда | п. У-У ВЛ-0,4 кВ Военкомат от ТП Центр | ИНВ-З0000477 | август |  |  |  | 0.351
УОЭС | п. Усть-Уда | п. У-У ВЛ-0,4 кВ КБО от ТП Сберкасса | ИНВ-З0000477 | август |  |  |  | 0.044
УОЭС | п. Усть-Уда | п. У-У ВЛ-0,4 кВ Толстого от ТП Толстого | ИНВ-З0000477 | июль |  |  |  | 0.37
УОЭС | п. Бухун | п. Бухун ВЛ-10 кВ Бухун | ИНВ-000080163 | май |  |  | 0.3
УОЭС | п. Усть-Ордынский | п. Усть-Ордынский ВЛ-0,4 кВ 3-я Северная от ТП Башня | ИН2-00000081 | сентябрь |  |  |  | 0.29
УОЭС | п. Усть-Ордынский | п. Усть-Ордынский ВЛ-0,4 кВ Бертагаева от ТП Северная | ИН2-00000081 | август |  |  |  | 0.31
УОЭС | п. Усть-Ордынский | п. Усть-Ордынский ВЛ-0,4 кВ 5-я Северная от ТП Северная | ИН2-00000081 | июль |  |  |  | 0.26
УОЭС | п. Усть-Ордынский | п. Усть-Ордынский ВЛ-0,4 кВ Таежный от ТП Ленина | ИН2-00000081 | июнь |  |  |  | 0.25
УОЭС | с. Баяндай | с. Баяндай ВЛ-0,4 кВ Хозмаг от ТП Госбанк | ИНВ-00000012 | август |  |  |  | 0.18
УОЭС | с. Баяндай | с. Баяндай ВЛ-0,4 кВ Мельница от ТП Сельхозхимия | ИНВ-00000012 | июль |  |  |  | 0.19
УОЭС | п. Качуг | п. Качуг ВЛ-0,4 кВ Луговая от ТП Куржумово | ИН2-000081097 | август |  |  |  | 0.178
УОЭС | п. Качуг | п. Качуг ВЛ-0,4 кВ Заправка от ТП Куржумово | ИН1-000081095 | июль |  |  |  | 0.495
УОЭС | п. Качуг | п. Качуг ВЛ-0,4 кВ Степная от ТП Куржумово | ИН1-000081096 | июнь |  |  |  | 0.402
УОЭС | с. Еланцы | с. Еланцы ВЛ-0,4 кВ Кирова от ТП Комхоз | ИНВ-00000006 | июль |  |  |  | 0.35
УКЭС | п. Магистральный | ВЛ-0,4кВ ф. 3, 4 от КТПН-19(М) | ИНВ-1110344 ИНВ-1110343 | май-октябрь |  |  |  | 1.125
УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ ф."Кирова-90, корпус-3,2" от ТП-23(Л) | ИН1-1110181 | июль |  |  |  | 0.2
УКЭС | п. Улькан | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТПН-5(У) | ИН3-1110009 | май-октябрь |  |  |  | 0.85
УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 от СКТП-10 | ИН1-1110184 | май-октябрь |  |  |  | 0.93
УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-6кВ ф.409 "Щорса" ВЛ-0,4кВ ф.2 "Постышева" от КТПН-272 | ИН3-1110233 | май-октябрь |  |  | 0.6 | 0.465
УКЭС | п. Магистральный | ВЛ-0,4кВ ф.3, 5 от КТПН-40(М) | ИНВ-1110319 | май-октябрь |  |  |  | 1.153
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 4.4 | 19.455 | 66.453 | 1.56 | 0 | 73