## 2016г+измен.поУУ
Утверждаю:
ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | [12 empty] | Генеральный димректор ОГУЭП "Облкоммунэнерго "
Вид деятельности: передача эл.энергии | [12 empty] | __________________ М.А.Давыдов
Бюджет доходов и расходов | [12 empty] | "_____"____________2015г.
Статья затрат: 1.1. "Сырье , материалы для капитального и текущего ремонта".
ПЛАН
капитальног и текущего ремонта электрических сетей и оборудования
ОГУЭП "Облкоммунэнерго" на 2016 год.
Филиал / Подразделение | вид работ (текущий, капитальный) | населенный пункт | наименование объекта | инвентарный номер | Месяц (ы) проведения работ | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт) | [6 empty] | В ценах 2015г. | В ценах 2016г. с учетом К2015/2016гг.=1,077 | Дата и номер сметного расчета | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[6 empty] | ВЛ-110кВ | ВЛ-35кВ | ВЛ-10 (6) кВ | КЛ-10-(6) кВ | ТП-6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ |  |  |  | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р. | км/шт | т.р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ангарские ЭС | капитальный | д. Ивановка | ВЛ-0,4 кВ СТП-900, ф.1 | 1110151 | август | [5 empty] | 2.85 |  | 1017.9012 | 1096.2795 | № 01-16 от 07.09.15
Ангарские ЭС | капитальный | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-807п ф.12, мкр-н Китой, ул. Заводская, ул. Трактовая | 1110023 | октябрь | [5 empty] | 0.4 |  | 382.3007 | 411.7378 | № 02-16 от 07.09.15
Ангарские ЭС | капитальный | п. Мегет | ВЛ-0,4 кВ КТПН-703п ф. 1, ул. Майская | 1110117 | июль | [5 empty] | 0.672 |  | 505.8894 | 544.8429 | № 03-16 от 07.09.15
Ангарские ЭС | капитальный | с. Одинск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-5 ф.1 ул. Молодежная | 1110142 | июнь | [5 empty] | 0.8 |  | 441.1883 | 475.1597 | № 04-16 от 07.09.15
Ангарские ЭС | капитальный | Ангарский район | ВЛ-10 кВ ф. "Дальний" отпайка на Чебогоры и Якимовку (оп №№ 1-20) | 1120022 | сентябрь |  |  | 1.263 |  |  |  |  | 443.0152 | 477.1274 | № 05-16 от 07.09.15
"АЭС" Усольское подразделение | капитальный | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Цимлянская от ТП-6 | У1110104 | июнь | [5 empty] | 0.885 |  | 445.2951 | 479.5828 | №1к-2016 от 15.09.15г.
"АЭС" Усольское подразделение | капитальный | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Краснодонцев от ТП-6 | У1110056 | июль | [5 empty] | 0.739 |  | 409.7539 | 441.3049 | №2к-2016 от 15.09.15г.
"АЭС" Усольское подразделение | капитальный | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.5 ул. Республики от ТП-174 | У1110263 | сентябрь | [5 empty] | 0.2 |  | 98.7669 | 106.3719 | №3к-2016 от 15.09.15г.
"АЭС" Усольское подразделение | капитальный | с. Мальта | ВЛ-0,4 кВ Ф.4 ул. Полигонная от ТП-197 | У1110327 | июнь-июль | [5 empty] | 3.325 |  | 1035.3624 | 1115.0853 | №4к-2016 от 15.09.15г.
"АЭС" Усольское подразделение | капитальный | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Ветошкина от ТП-74/1 | У1110009 | август | [5 empty] | 1.224 |  | 810.1272 | 872.507 | №5к-2016 от 15.09.15г.
[8 empty] | 1.263 |  |  | 11.095 |  | 5589.6002 | 6019.9994
Ангарские электрические сети/ Ангарское подразделение | Ремонт трансформаторов | По филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | ТМХ |  | январь |  |  |  |  | 3 |  |  | 72.26 | 77.824
[5 empty] | февраль |  |  |  |  | 3 |  |  | 82.26 | 88.594
[5 empty] | март |  |  |  |  | 4 |  |  | 110.68 | 119.2024
[5 empty] | апрель |  |  |  |  | 5 |  |  | 138.1 | 148.7337
[5 empty] | май |  |  |  |  | 5 |  |  | 138.1327 | 148.769
[5 empty] | июнь |  |  |  |  | 5 |  |  | 138.15 | 148.7876
[5 empty] | июль |  |  |  |  | 5 |  |  | 138.15 | 148.7876
[5 empty] | август |  |  |  |  | 5 |  |  | 138.15 | 148.7876
[5 empty] | сентябрь |  |  |  |  | 5 |  |  | 138.15 | 148.7876
[5 empty] | октябрь |  |  |  |  | 5 |  |  | 138.15 | 148.7876
[5 empty] | ноябрь |  |  |  |  | 5 |  |  | 138.15 | 148.7876
[5 empty] | декабрь |  |  |  |  | 4 |  |  | 110.68 | 119.2024
[10 empty] | 54 |  |  | 1481.0127 | 1595.0507
ИТОГО по филиалу: | [7 empty] | 1.263 |  | 54 | 11.095 |  | 7070.6129 | 7615.0501
Филиал "Иркутские электрические сети", Байкальский РЭС. | капитальный | Слюдянский район, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ по ул. Строительная от ТП-29. | С-0000064 | июнь - июль | [5 empty] | 1.14 |  | 968.5583 | 1043.1373 | №1 от 18.08.2015
Филиал "Иркутские электрические сети", Слюдянский РЭС. | капитальный | Слюдянский район, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ по ул. Тонконога от ТП-7. | С-0000092 | июнь - июль | [5 empty] | 0.4326 |  | 369.0913 | 397.5113 | №2 от 18.08.2015
Филиал "Иркутские электрические сети", Слюдянский РЭС. | капитальный | Слюдянский район, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ по ул. Черемуховая, ул. Свободы от ТП-20. | С-0000131 | июль - август | [5 empty] | 0.5995 |  | 589.0672 | 634.4254 | №3 от 18.08.2015
Филиал "Иркутские электрические сети", Иркутский РЭС. | капитальный | Иркутский район, Марковское муниципальное образование, район залива Мельничная Падь. | ВЛ-10кВ "ПС35/10кВ Мельничная Падь, яч. 10 - Новогрудинино. Отпайка опора №92/93 - Мельничная Падь". | 00080290 | июнь - июль |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 861.6925 | 928.0428 | №4 от 18.08.2015
Филиал "Иркутские электрические сети", Иркутский РЭС. | капитальный | Иркутский район, с. М. Голоустное. | ВЛ-0,4кВ по ул. Нагорная от ТП-468. | 000312133 | сентябрь | [5 empty] | 0.43 |  | 354.6669 | 381.9763 | №5 от 18.08.2015
Филиал "Иркутские электрические сети", Иркутский РЭС. | капитальный | Иркутский район, р. п. Большая Речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ Большая Речка, яч. №4 - Петелиха" в пролетах опор №33-№46. | 000080256 | май |  |  | 0.54 |  |  |  |  | 313.257 | 337.3778 | №6 от 18.08.2015
Филиал "Иркутские электрические сети", Иркутский РЭС. | капитальный | Иркутский район, д. Зорино-Быково. | ВЛ-0,4кВ, фидер №1 "ул. Нагорная" от ТП-562. | 000080261 | июль - август | [5 empty] | 0.505 |  | 500.0786 | 538.5847 | Исх-2168/ИЭС от 21.08.2015
Филиал "Иркутские электрические сети", Иркутский РЭС. | капитальный | Иркутский район, д. Зорино-Быково. | ВЛ-0,4кВ, фидер №3 "ул. Заречная" от ТП-562. | 000080261 | июль - август | [5 empty] | 0.505 |  | 500.0786 | 538.5847 | Исх-2168/ИЭС от 21.08.2015
ИТОГО по филиалу: | [7 empty] | 1.84 |  |  | 3.6121 |  | 4456.4906 | 4799.6403
Киренкие ЭС | капитальный | с. Кривая Лука, мкр-н Гарь, д.Коммуна, д.Змеиново | ТП-5Кр, -23, -37А, -58, -143 (ремонт контуров заземления) | Ч00510975, 312023, 510168, 312043, Ч00510984 | июль-сентябрь |  |  |  |  | 5 |  |  | 10.9986 | 11.8455 | 1-02.09.15
Киренкие ЭС | капитальный | г.Киренск, с.Кривая Лука | ВЛ-10кВ ф."Кривая Лука", ф."Киренск-2-1", ф."Киренск-2-2"(ремонт повторных заземлений) | Ч00511043 2124, 2125 | июнь-август |  |  | 3.06 |  |  |  |  | 53.0636 | 57.1496 | 2-02.09.15
Киренкие ЭС | капитальный | г.Киренск | ВЛ-10кВ ф.Кривошапкино оп.№№ 51-55 | 000002127 | август, сентябрь |  |  | 0.312 |  |  |  |  | 36.2782 | 39.0716 | 3-02.09.15
Киренкие ЭС | капитальный | п.Алексеевск, п. Кривая Лука | ВЛ-6кВ ф."Посёлок", ВЛ-10кВ ф."Кривая Лука" (замена элементов опор) | Ч00511044, Ч00511043 | май-октябрь |  |  | 2.94 |  |  |  |  | 116.1849 | 125.1312 | 5-02.09.15
Киренкие ЭС | капитальный | г.Киренск | ВЛ-10кВ ф. Киренск-2 (замена траверс) | 000002124, 000002125 | май-октябрь |  |  | 4.38 |  |  |  |  | 83.2467 | 89.6567 | 6-02.09.15
Киренкие ЭС | капитальный | г.Киренск м-н Авиаторов, м-н Мельничный м-н Гарь, п. Алексеевск, с. Кривая Лука | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование 350шт) | 000002125, 000002128 | июнь-октябрь |  |  | 4.8 |  |  | 9.72 |  | 445.579 | 479.8885 | 7-10.09.15
Киренкие ЭС | капитальный | г. Киренск, с. Кривая Лука | Трансформаторы силовые ТМ-400/10/0,4 (1шт), ТМ-630/10/0,4 (1шт) | 000210026, Ч00510979 | февраль, март |  |  |  |  | 2 |  |  | 66.3128 | 71.4188 | 8-02.09.15
Киренкие ЭС | капитальный | г.Киренск | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 ф. №4 "ул.Портовая, Цветочная, Полевая, Твардовского" | 000002138 | август | [5 empty] | 0.89 |  | 200.2709 | 215.6917 | 9-02.09.15
ИТОГО по филиалу: | [7 empty] | 15.492 |  | 7 | 10.61 |  | 1011.9346 | 1089.8536
М-ЧЭС | капитальный | п. Мусковит | ВЛ 110 кВ Мамакан-Мусковит | 114001 | апрель | 0.18 | [6 empty] | 53.9695 | 58.1252 | 15.09.2015 г. б/н
М-ЧЭС | капитальный | п. Мама | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 113004 | июнь-сентябрь |  | 4.03 | [5 empty] | 251.9768 | 271.379 | 15.09.2015 г. б/н
М-ЧЭС | капитальный | п. Луговский | ВЛ 35 кВ Мусковит-Слюдянка | 113005 113006 | июнь-сентябрь |  | 4.03 | [5 empty] | 743.2344 | 800.4634 | 15.09.2015 г. б/н
ИТОГО по филиалу: | [5 empty] | 0.18 | 8.06 | [5 empty] | 1049.1807 | 1129.9676
НЭС/ Нижнеудинский РЭС | капитальный | п. Подгорный, Нижнеудинского р-на | ВЛ-0,4 кВ Ф№ ул. Просвещения, ул. Солнечная п. Подгорный, ТП-44п Нижнеудинского р-на | 30052 | сентябрь | [5 empty] | 1.41 |  | 675.4737 | 727.4851 | №116-15 от 02.09.2015
НЭС/ Нижнеудинский РЭС | капитальный | п. Подгорный, Нижнеудинского р-на | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. 50 лет Октября, ул.Садовая, переул. Лесной" от КТП-44П п.Подгорный Нижнеудинский р-он | 30052 | октябрь | [5 empty] | 1.12 |  | 610.4531 | 657.4579 | №115-15 от 02.09.2015
НЭС/ Нижнеудинский РЭС | капитальный | г. Нижнеудинск | ВЛ-0,4 кВ Ф№2.3 Восточная от КТП-79 г. Нижнеудинск | 1110167 | август | [5 empty] | 0.85 |  | 544.9847 | 586.9485 | №114-15 от 02.09.2015
ИТОГО по филиалу: | [10 empty] | 3.38 |  | 1830.9114 | 1971.8916
"СЭС" Зиминский РЭС | капитальный | г. Зима | ВЛ-0,4кВ фидер Полевая ТП-103 | З0510404 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.59 |  | 275.4479 | 296.6574 | №1 от 15.09.2015
"СЭС" Зиминский РЭС | капитальный | г. Зима | ВЛ-0,4кВ фидер Березовского от ТП - 23 | З0510404 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.35 |  | 169.436 | 182.4825 | №2 от 15.09.2016
"СЭС" Зиминский РЭС | капитальный | г. Зима | ВЛ-0,4кВ фидер Пионерская от ТП-11 | З0510404 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.22 |  | 61.3113 | 66.0323 | №3 от 15.09.2017
"СЭС" Зиминский РЭС | капитальный | г. Зима | ВЛ-0,4кВ фидер Восток от ТП -1 | З0510404 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.39 |  | 188.1342 | 202.6205 | №4 от 15.09.2018
"СЭС" Зиминский РЭС | капитальный | г. Зима | ВЛ-0,4кВ фидер Запад от ТП-89 | З0510404 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.35 |  | 133.9445 | 144.2582 | №5 от 15.09.2019
"СЭС" Зиминский РЭС | капитальный | г. Зима | ВЛ-10кВ фидер 6 с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ фидер Сидельникова от ТП-1 | З0510404 | апрель-декабрь |  |  | 0.01 |  |  | 0.17 |  | 121.082 | 130.4053 | №6 от 15.09.2020
СЭС "Заларинский РЭС" | капитальный | п. Тыреть | ВЛ-0,4кВ фидер Школьная от ТП-5 | З0000310 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.4 |  | 28.4843 | 30.6776 | №7 от 15.09.2021
СЭС "Заларинский РЭС" | капитальный | п. Тыреть | ВЛ-0,4 кВ Советская от ТП-1 | З0000310 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.28 |  | 20.0831 | 21.6295 | №8 от 15.09.2022
СЭС "Заларинский РЭС" | капитальный | п. Тыреть | ВЛ-0,4кВ Октябрьская от ТП-2 | З0000310 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.44 |  | 31.2996 | 33.7097 | №9 от 15.09.2023
СЭС "Заларинский РЭС" | капитальный | п.Владимир | ВЛ-0,4кВ Головинская от ТП-4 | З0000307 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.6 |  | 42.7275 | 46.0175 | №10от 15.09.2024
СЭС "Заларинский РЭС" | капитальный | п. Залари | ВЛ-0,4кВ Мызгина от ТП-20 | З0000616 | апрель-декабрь | [5 empty] | 1 |  | 293.156 | 315.729 | №11от 15.09.2025
СЭС "Балаганский ЭСУ" | капитальный | п. Балаганск | ВЛ-0,4кВ Пушкина от ТП-30 | З0000241 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.11 |  | 56.0729 | 60.3905 | №12 от 15.09.2026
СЭС "Балаганский ЭСУ" | капитальный | п. Балаганск | ВЛ- 0,4кВ Ангарская от ТП-2 | З0000241 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.15 |  | 90.5011 | 97.4697 | №13 от 15.09.2027
СЭС "Балаганский ЭСУ" | капитальный | п. Благанск | ВЛ-10кВ Балаганск -Поселок | З0000481 | апрель-декабрь |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 62.9971 | 67.8479 | №14от 15.09.2028
СЭС "Балаганский ЭСУ" | капитальный | п. Балаганск | ВЛ-0,4кВ совместная подвеска фидеров Школьная, Котельная , Суворова от ТП-15 | З0000241 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.48 |  | 152.7834 | 164.5477 | №15 от 15.09.2029
СЭС "Балаганский ЭСУ" | капитальный | п. Балаганск | ТП-12 | З0000481 | апрель-декабрь |  |  |  |  | 1 |  |  | 46.138 | 49.6906 | №16 от 15.09.2030
СЭС "Балаганский ЭСУ" | капитальный | п. Балаганск | ЯКНО-3 | З0000481 | апрель-декабрь |  |  |  |  | 1 |  |  | 14.572 | 15.694 | №17 от 15.09.2031
СЭС " Новонукутский ЭСУ" | капитальный | п. Новонукутский | Магистральная 1 от ТП-22 | З0000521 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.65 |  | 230.1785 | 247.9022 | №18 от 15.09.2032
СЭС " Новонукутский ЭСУ" | капитальный | п. Новонукутский | Магистральная 2 от ТП-22 | З0000521 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.7 |  | 227.3394 | 244.8445 | №19от 15.09.2033
СЭС " Саянский РЭС" | капитальный | п. Зулумай | ВЛ-10 кВ Басалаевка - Зулумай | 32024 | апрель-декабрь |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 101.6325 | 109.4582 | №23от 15.09.2037
СЭС " Саянский РЭС" | капитальный | п. Верх-Ока | ВЛ-10кВ Осиповск- Верх-Ока | 32023 | апрель-декабрь |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 109.0543 | 117.4515 | №24 от 15.09.2038
СЭС " Саянский РЭС" | капитальный | п. Сологубово | ВЛ-0,4кВ Насосная от ТП-1 | 33019 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.315 |  | 54.5345 | 58.7337 | №25 от 15.09.2039
СЭС " Саянский РЭС" | капитальный | п. Сологубово | ВЛ-0,4кВ Нааселение от ТП-1 | 33019 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.6 |  | 121.1854 | 130.5167 | №26 от 15.09.2040
ИТОГО по филиалу: | [7 empty] | 1.51 |  | 2 | 7.795 |  | 2632.0954 | 2834.7668
Тайшетские ЭС | капитальный | г. Тайшет | ВЛ-0,4кВ. ф."Художественная школа" от ТП-58. | 1110108 | июль | [5 empty] | 0.717 |  | 553.3579 | 595.9665 | №1 от 15.09.2015г.
Тайшетские ЭС | капитальный | д. Николаевка Тайшетского района | ВЛ-0,4кВ. по ул.Зелёная от КТП-2 | 1111857 | август | [5 empty] | 0.8 |  | 555.3792 | 598.1434 | №2 от 15.09.2015г.
ИТОГО по филиалу: | [10 empty] | 1.517 |  | 1108.7371 | 1194.1099
УКЭС/Усть-Кутский РЭС | капитальный | г.Усть-Кут | ВЛ-10кВ фидер 217 "Холбос" (31/1,6) | 1120002 | май-октябрь |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 816.5419 | 879.4156 | смета №1 от 15.09.2015г.
УКЭС/Усть-Кутский РЭС | капитальный | г.Усть-Кут | 2-хцепная ВЛ-6кВ ф.309 "Телевышка", ф.310 "ул.Первомайская" (39/1,2) | 1120034; 1120063 | май-октябрь |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1140.6909 | 1228.5241 | смета №2 от 15.09.2015г.
ИТОГО по филиалу: | [7 empty] | 2.8 |  |  | 0 |  | 1957.2328 | 2107.9397
УОЭС/Баяндаевский РЭС | капитальный | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Октябрьская от ТП Совхоз | 12 | август | [5 empty] | 0.43 |  | 385.7585 | 415.4619 | Смета № 1 от 31.08.2015 г.
УОЭС/Боханский РЭС | капитальный | п. Бохан | ВЛ-0,4 кВ Ограда педучилища от ТП Перучилище | 61 | май | [5 empty] | 0.48 |  | 374.2718 | 403.0907 | Смета № 2 от 31.08.2015 г.
УОЭС/Качугский РЭС | капитальный | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Березовая от ТП Сибирская | 81013 | июль | [5 empty] | 1.1 |  | 587.3028 | 632.5252 | Смета № 3 от 31.08.2015 г.
УОЭС/Осинский РЭС | капитальный | с. Оса | ВЛ-0,4 кВ Мира от ТП Мира | 47 | май | [5 empty] | 1.8 |  | 698.5995 | 752.3917 | Смета № 4 от 31.08.2015 г.
УОЭС/Жигаловский РЭС | капитальный | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Чупановская от ТП Чупановкая | 26 | июль | [5 empty] | 0.43 |  | 255.2688 | 274.9245 | Смета № 5 от 31.08.2015 г.
УОЭС/Усть-Ордынский РЭС | капитальный | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Гараж от ТП УЭС | 81 | август | [5 empty] | 0.28 |  | 177.2621 | 190.9112 | Смета № 6 от 31.08.2015 г.
УОЭС/Усть-Ордынский РЭС | капитальный | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Ербанова от ТП Аленушка | 1110335 | июль | [5 empty] | 0.145 |  | 83.9719 | 90.4377 | Смета № 7 от 31.08.2015 г.
СЭС " Усть-Удинский ЭСУ | капитальный | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ Пионерская от ТП -8 | З0000521 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.62 |  | 162.8552 | 175.395 | №20 от 15.09.2034
СЭС " Усть-Удинский ЭСУ | капитальный | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП -11 | З0000521 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.85 |  | 258.2922 | 278.1807 | №21 от 15.09.2035
СЭС " Усть-Удинский ЭСУ | капитальный | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ Карла Маркса от ТП-21 | З0000521 | апрель-декабрь | [5 empty] | 0.8 |  | 270.7621 | 291.6108 | №22 от 15.09.2036
ИТОГО по филиалу: | [10 empty] | 6.935 |  | 3254.3448 | 3504.9293
Черемховские электрические сети | капитальный | г.Черемхово |  | Ч0001022 | июль-сентябрь | [5 empty] | 2.7 |  | 1296.905 | 1396.7666 | №1 от 02.09.15г.
Черемховские электрические сети | капитальный | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-70 фидер "пер.Глинки", фидер "пер.Свободы". | Ч0000401 | май-июль | [5 empty] | 2.9 |  | 1604.0772 | 1727.5912 | №2 от 02.09.15г.
ИТОГО по филиалу: | [10 empty] | 5.6 |  | 2900.9822 | 3124.3578
ВСЕГО: | [5 empty] | 0.18 | 8.06 | 22.905 |  | 63 | 50.5441 |  | 27272.5225 | 29372.5068
Зам.главного инженера-начальник |  |  | ___________________ | В.В.Крупнов
производственно-технического управления |  |  | (подпись)
Начальник ООР |  |  | ___________________ | А.М.Плотников
(подпись)