## План
План ввода и вывода из ремонта электрических сетей и оборудования, выполняемой подрядным способом на 2023 год ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Период выполнения работ
2 | 3 | 4 | 7
АЭС | г.Ангарск | РП-5 (ремонт кровли) | июнь-август
АЭС | г.Ангарск | ТП-2м6 (ремонт кровли) | июль-сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-3м1 (ремонт кровли) | июль-сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-6м2 (ремонт кровли) | июль-сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-15м3 (ремонт кровли) | июль-сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-15м5 (ремонт кровли) | июль-сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-102 (ремонт кровли) | август-октябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-106 (ремонт кровли) | август-октябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-107 (ремонт кровли) | август-октябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-115 (ремонт кровли) | август-октябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-ГУС (ремонт кровли) | август-октябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-72 (ремонт кровли,ремонт строит части, замена дверей) | август-октябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-206/2 (ремонт кровли, ремонт стоит части, замена дверей) | сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-207/2 (ремонт кровли) | сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-207/3 (ремонт кровли) | сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-211/1 (ремонт кровли) | сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-219/1 (ремонт кровли) | сентябрь
АЭС | г.Ангарск | ТП-219/3 (ремонт кровли) | сентябрь
АЭС | г.Ангарск | 2-х КЛ-0,4 кВ в одной траншее №17м2-1-1 и № 17м2-13-1от ТП-17м2 до ВУ-0,4 кВ здания хозяйственного корпуса АПНИ, г. Ангарск | июнь-август
АЭС | г.Ангарск | 5-ти КЛ-0,4 кВ (2 кабеля в одной траншее) №18м1-1-1 от ТП-18м1 ф.1 до ВУ-0,4 кВ (Р-1); №18м1-1-2 от ВУ-0,4 кВ (Р-1) до ВУ-0,4 кВ (Р-2); №18м1-8-1 от ТП-18м1 ф.8 до ВУ-0,4 кВ (Р-4); № 18м1-8-2 от ВУ-0,4 кВ (Р-4) до ВУ-0,4 кВ (Р-3); №18м1-8-3 от ВУ-0,4 кВ (Р-3) до ВУ-0,4 кВ (Р-2), ж.д.№ 10, 18 мкр-н г. Ангарск | сентябрь-октябрь
АЭС | г.Ангарск | 2-х КЛ-0,4 кВ №212-1-3-1 от ТП-212/1 ф.3 до ВУ-0,4 кВ (Р-2) ж.д.№ 6 и №212-2-6-1 от ТП-212/2 ф.6 до ВУ-0,4 кВ (Р-1) ж.д.№ 9, 212 кв-л, г. Ангарск | октябрь
АЭС | г.Ангарск | КЛ-0,4 кВ №81-16-1 от ТП-81 ф.16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№ 2, 81 кв-л, г. Ангарск | июнь-август
АЭС | г.Ангарск | 5-ти КЛ-0,4 кВ №18-7-1 от ТП-18 ф.7 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№14; №18-7-2 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№14 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№15; №18-7-3 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№15 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№16; № 18-7-4 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№18; №18-7-5 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ Д/с, 18 квартал, г. Ангарск | июль-сентябрь
АЭС | г.Ангарск | 8-и КЛ-0,4 кВ №21-5-1 от ТП-21 ф.5 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№16; №21-5-2 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№18; №21-5-3 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№18 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№1; №21-5-4 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№1 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№2; №21-5-5 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№2 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№3; №21-5-7 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№3 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№5; №21-5-8 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№5 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№6; №21-5-9 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№17, 21 квартал, г. Ангарск | август-октябрь
АЭС | п. Мегет | ВЛ-0,4кВ КТПН-702п ф-5, ВЛЗ-10кВ ф. "Мегет" | июль-сентябрь
АЭС | г.Ангарск | РП-5 Т-1 ТДНС-16000/35/6 №131008, Т-2 ТДНС-16000/35/6 №133642 | сентябрь-октябрь
АЭС | г.Ангарск | КЛ- 6 кВ №367, №367а от ТП-111яч.18 до оп.№1 и КЛ 6 кВ №368, №368а от оп. №9 до оп.№ 10, ВЛ-6 кВ ф. "Садоводства" | июль-сентябрь
АЭС | г.Ангарск, квартал 38 | КЛ-0,4кВ от ТП-38 ф.5 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№16; от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№15;от ВУ-0,4 кВ ж.д.№15 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№10; от ВУ-0,4 кВ ж.д.№10 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№1; от ВУ-0,4 кВ ж.д.№1 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№2; от ВУ-0,4 кВ ж.д.№2 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№3; от ВУ-0,4 кВ ж.д.№3 до ВУ-0,4 кВ ж.д.4; от ВУ-0,4 кВ ж.д.№4 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№5, от ВУ-0,4 кВ ж.д.№1 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№8 (10шт) | август-октябрь
АЭС | г.Ангарск, квартал 38 | КЛ-0,4кВ от ТП-38 ф.7 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№13, от ВУ-0,4 кВ ж.д.№13 до ВУ-0,4кВ ж.д.№12, от ВУ-0,4 кВ ж.д.№12 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№11, от ВУ-0,4 кВ ж.д.№11 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№8, от ВУ-0,4 кВ ж.д.№8 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№9, от ВУ-0,4 кВ ж.д.№8 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№7, от ВУ-0,4 кВ ж.д.№7 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№6, от ВУ-0,4 кВ ж.д.№6 до РУ-0,4 кВ ТП-38 ф№8 (11шт) | август-октябрь
АЭС | Ангарск, квартал 91 | ТП-91а (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, квартал 85 | ТП-85д (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, мкр. Северный | ТП-3 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, квартал 120 | ТП-19 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, квартал 93 | ТП-3м-4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, квартал 93 | ТП-3м-5 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, квартал 93 | ТП-3м-2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, микрорайон 11 | ТП-11м-1 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, микрорайон 17 | ТП-17м-2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, микрорайон 15 | ТП-15м-1 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, микрорайон 15 | ТП-15м-2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | апрель-июнь
АЭС | Ангарск, 207/210 кв-л | ТП-207/1 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | май-август
АЭС | Ангарск, 207/210 кв-л | ТП-207/4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | июнь-август
АЭС | Ангарск, 209 кв-л | ТП-209 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | июнь-август
АЭС | Ангарск, 211 кв-л | ТП-211/2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | июнь-август
АЭС | Ангарск, 211 кв-л | ТП-211/3 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | июнь-август
АЭС | Ангарск, 215 кв-л | ТП-215/4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | июнь-август
АЭС | Ангарск, 219 кв-л | ТП-219/2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | июнь-август
АЭС | Ангарск, 220 кв-л | ТП-220 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | июнь-август
АЭС | Ангарский городской округ | Восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. | июнь-сентябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-14 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-21 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-175 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-127 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-98 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-143 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-157 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-34 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-162 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-33 (ремонт кровли) | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10 кВ п/с Тяговая №26 ЗРУ-10 кВ яч.5 – опора №1 ВЛ-10кВ Ф.№5 | июль-сентябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10 кВ п/с Тяговая №26 ЗРУ-10 кВ яч.10 | июль-сентябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10 кВ п/с Тяговая №26 ЗРУ-10 кВ яч.12 - ТП-177 РУ-10 кВ яч.1 | июль-сентябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10 кВ п/с Тяговая №26 ЗРУ-10 кВ яч.17 – ТП-73Б РУ-6 кВ яч.5 | июль-сентябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ - 6 кВ ТП-3 РУ-6 кВ яч.1 – ТП-336 РУ-6 кВ яч.1 ул. Карла Маркса, пер. Школьный | июль-сентябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ - 6 кВ ТП-38 РУ-6 кВ яч.1 – ТП-40 РУ-6 кВ яч.3 ул. Стопани, ул. Сеченова, ул. Ватутина, пр-д Серегина | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ - 6 кВ ТП-39 РУ-6 кВ яч.3 – ТП-41 РУ-6 кВ яч.1 ул. Сеченова, ул. Ватутина | июль-сентябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ - 6 кВ ТП-52 РУ-6 кВ яч.5 – ТП-62 РУ-6 кВ яч.1 ул. Менделеева, ул. Магистральная, ул. Свердлова | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ - 6 кВТП-166 РУ-6 кВ яч.1 – ВЛ-6 кВ фидер №13 ул. Розы Люксембург, ул. Молотовая | июль-сентябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ - 6 кВ ТП-144 РУ-6 кВ яч.1 – ТП-322 РУ-6 кВ яч.1, ТП-144 РУ-6 кВ яч.6 – ТП-322 РУ-6 кВ яч.4 ул. Республики, пер. Кирова | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4кВ от ТП-18 РУ-0,4кВ фмдер № 7 до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул. Куйбышева 1 г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4кВ от ТП-32 РУ-0,4кВ фмдер № 3 до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул. Ленина 97 г. Усолье-Сибирское; | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ от ТП-109 РУ-10 кВ яч.3 до ТП-136 ЗРУ-10 кВ яч.1, ул. Дзержинского г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ от ТП-23 РУ-0,4 кВ фидер№1 до ВРУ-0,4 жилого дома ул. Серегина 23 г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ от ТП-23 РУ-0,4 кВ фидер№1 до ВРУ-0,4 жилого дома ул. Серегина 39 г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 РУ-0,4 кВ фидер №9 до ВРУ-0,4 жилого дома ул. Стопани 55 г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ от ТП-40 РУ-0,4 кВ фидер №5 до ВРУ-0,4 жилого дома ул. Ватутина 22,24 г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ от РП-1 ЗРУ-6 кВ яч.15 до ТП-42 РУ-6 кВ яч.5, РП-1 ЗРУ-6 кВ яч.24 – ТП-41 РУ-6 кВ яч.3 пр-т Комсомольский г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ от ТП-1 РУ-6 кВ яч.3 до ТП-9 РУ-6 кВ яч.1 ул. Депутатская, ул. Карла Маркса г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ от ТП-9 РУ-6 кВ яч.5 до ТП-152 РУ-6 кВ яч.2 ул. Депутатская, ул. Карла Маркса, ул. Орджоникидзе г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ от ТП-39 РУ-6 кВ яч.1 до ТП-37 РУ-6 кВ яч.3 ул. Стопани, ул. Сеченова г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ от ТП-40 РУ-6 кВ яч.3 до ТП-42 РУ-6 кВ яч.3 ул. Сеченова, ул. Ватутина г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ от ТП-162 РУ-6 кВ яч.3 до ТП-163 РУ-6 кВ яч.3, ул. Энгельса, ул. Матросова г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10 кВ ПС Вокзальная КРУН-10 кВ яч.30-ТП-107 ЗРУ-10 кВ яч.3 ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Тайтурка" яч.11 п. Тайтурка Усольского района | июнь-август
УПП | г. Усолье-Сибирское | ТМ-20000-35/6 кВ, ГПП-1 | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ТП-99 -ТП-160 | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ: ТП-121 - пр-т Космонавтов, 14: 60м; ТП-110 - пр-т Красных Партизан, 3: 110м; ТП-110 - пр-т Красных Партизан, 5: 200м | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ: ТП-41 - пр-т Комсомольский, 6: 130м; ТП-41 - пр-т Комсомольский, 8: 70м; ТП-41 - ул. Коростова, 21: 200м, ТП-35 - ул. Серегина, 7: 200м. | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ПС ЗГО яч.20 - ТП-166 №1,2 | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-10 кВ фидер №15 ПС Химпром яч.15 | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 до ТП-98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 | август-октябрь
УПП | п. Тельма | ВЛ-6 кВ фидер №21 ПС ЗГО яч.21 | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-10 кВ фидер №10 Тяговая ПС №26 | август-октябрь
УПП | г. Усолье-Сибирское | Восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. | июнь-сентябрь
ИЭС | п. Утулик. | ВЛ 6кВ "ПС Утулик, яч. 1 - ПП-1" (оп. №1 - оп. №21) | май-июль
ИЭС | р.п. Култук | КТПН-250/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Октябрьская. | май-июль
ИЭС | р.п. Култук | ВЛ-10кВ, КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, пер. Железнодорожный. | май-июль
ИЭС | г. Слюдянка | КТПН-630/6/0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Васильева. | май-июль
ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-10кВ "ПС 110/10/6кВ "Ерши", яч. №7 - М. Падь". ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ М. Падь, яч. №10 - Новогрудинино, отпайка опора 92/93 - М. Падь". | май-июль
ИЭС | Иркутский р-н, п. Нижний Кочергат. | ВЛ-35 кв "ПС Туристская - Н. Кочергат" ВЛ-10 кв Н.Кочергат - М.Голоустное | май-июль
ИЭС | п. Утулик. | ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4, ВЛ-0,4кВ, ул. Красногвардейская, пер. Цветочный. | май-июль
ИЭС | п. Утулик. | ВЛ-6кВ, КТПН-250/6/0,4, ВЛ-0,4кВ, ул. 40 лет Победы, ул. Садовая, пер. Октябрьский. | май-июль
ИЭС | г. Слюдянка | КТПН-630кВА, ул. Зеленая, пер. Родниковый. | май-июль
ИЭС | г. Слюдянка | КТПН-630кВА, ул. Карьерная. | май-июль
ИЭС | г. Слюдянка | КТПН-400кВА, ул. Болотная. | май-июль
ИЭС | г. Слюдянка | КТПН-160кВА, ВЛ-0,4кВ по ул. Ленина. | май-июль
ИЭС | р.п. Култук | ВЛ-10 кВ, п. Култук, ул. Горная. | май-июль
ИЭС | р.п. Култук | ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КТПН-630кВА/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Молодежная. | июнь-август
ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-6кВ, КТПН-630/6/0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Набережная. | июнь-август
ИЭС | д. Быстрая. | ВЛ-6кВ, КТПН-250/6/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ, д. Быстрая, ул. Заречная. | июнь-август
ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-0,4кВ от ТП-1 "Слюдянских Красногвардейцев", фидер "Посёлок", г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев. | июнь-август
ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 "Лермонтова", ф. "Свободы", ф. "Черемуховая", г. Слюдянка, ул. Свободы, ул. Черёмуховая. | июнь-август
ИЭС | г. Слюдянка | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ, КТПН-630/6/0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Куприна. | июнь-август
ИЭС | п. Утулик. | ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ, п. Утулик, ул. Садовая. | июнь-август
ИЭС | р. п. Култук. | ВЛ-10кВ, КТПН-630/10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ, п. Култук, ул. Профсоюзная, ул. Гоголя. | июнь-август
ИЭС | п. Утулик. | ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, п. Утулик, ул. Трактовая | июнь-август
ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №8 - Маркова Б" до ТП-414 "Детский сад"", КЛ-10кВ "ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №4 - Пансионат Б" - ТП-414 "Детский сад"", КЛ-10кВ "ТП-423 "Поселок", яч. № - ТП-414 "Детский сад"", ТП-414 "Детский сад"", КЛ-0,4кВ от ТП-414 "Детский сад". | июнь-июль
ИЭС | п. Листвянка | ПС Листвянка яч.18 и яч24 Судоверфь | июль-сентябрь
ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-0,4 кВ, г. Слюдянка, ул. Коммунальная. | июль-сентябрь
ИЭС | г. Слюдянка | КТПН-630/10/0,4кВ р. п. Култук, ул. Кирова. | июль-сентябрь
ИЭС | с. Тибельти. | ВЛ-10 кВ, с. Тибельти - с. Шулуты. | июль-сентябрь
ИЭС | с. Тибельти. | ВЛ-10 кВ, с. Тибельти - с. Шулуты (плавающие опоры). | июль-сентябрь
КЭС | Киренский р-н | ВЛ-10 кВ Фидер "Кривошапкино-2" оп.№35-№121, оп.№83А-п.№115 (к ТП-37, ТП-21) | май-август
КЭС | г. Киренск м-н Гарь | ВЛ-0,4кВ от ТП 30024 ф.№1,3,5 | июнь-август
КЭС | г. Киренск м-н Гарь | ВЛ-0,4кВ от ТП 30039 ф.№1,3,4 | июль-сентябрь
МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" | май-октябрь
НЭС | г. Нижнеудинск | КЛ-10 кВ ф. № 5 | март-октябрь
НЭС | г. Нижнеудинск | КЛ-10 кВ ф. № 6 | март-октябрь
НЭС | г. Нижнеудинск | КЛ-10 кВ ф. № 4 | март-октябрь
НЭС | г. Нижнеудинск | КЛ-10 кВ ф. № Ак | март-октябрь
НЭС | г. Нижнеудинск | КЛ-10 кВ ф. № Бк | март-октябрь
ТПП | г. Тулун | КР ВЛ-6кВ ф. 14,15 ПС110/6 «НПС» г. Тулун
ТПП | р.п. Куйтун | ВЛ 10кВ Ф-2 ЛПХ | август- сентябрь
ТПП | р.п. Куйтун | ВЛ 10кВ Ф-1 Горсеть | июнь-июль
СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай" | май-август
СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай"1 | май-август
СЭС | с. В.Щельбей | ВЛ-10 кВ "Верхний Щельбей" | май-август
СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Левая цепь | май-август
СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Правая цепь | май-август
СЭС | п. Верх-Ока | ВЛ-10 кВ «Осиповск - Верх-Ока» | май-август
СЭС | п. Верх-Ока | ВЛ-10 кВ «Осиповск - Верх-Ока»1 | май-август
СЭС | г.Зима | Подвеска второй цепи ВЛ-10кВ"РП-7-Старая Зима" оп.№1-оп.№25. | май-август
СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай" | июль-сентябрь
СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Левая цепь | июль-сентябрь
СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Правая цепь | июль-сентябрь
СЭС | п. Балаганск | ВЛ-10 кВ «Балаганск - Поселок» | июль-сентябрь
СЭС | п. Балаганск | ВЛ-10 кВ «Балаганск- Маслозавод» | июль-сентябрь
СЭС | г.Зима | ВЛ-10 кВ «Фидер№5» | июль-сентябрь
СЭС | г.Зима | ВЛ-10 кВ «Фидер№10» | июль-сентябрь
ТЭС | г. Тайшет | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ 5,14928 Ф.№1 от ПС Тяговая №1 /5149,28 м/, инв.№ИН3-1120240. (в пролёте опор №1-№17/17 по ул. Сибирская, в пролёте опор №17-№63 по ул. Пролетарская) с совместной подвеской проводов: 1. ВЛ-0,4 кВ 0,7013 Ф.Куйбышева ТП-17а /701,3 м/, инв.№ИН3-1110048. (в пролёте опор №17/9-№17/17 по ул. Куйбышева) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. "ул.Куйбышева" КТП-17а); 2. ВЛ-0,4 кВ 1,2904 Ф. Школа ТП-63а /1290,4 м/, инв.№ ИН1-1110126. ( в пролёте опор №26-№18 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф.ЧП Кравченко, КТП-63а); 3. ВЛ-0,4 кВ 1,7342 Ф.Пролетарская на восток ТП-63 /1734,2 м/, инв.№ИН3-1110123. (в пролёте опор №40-№55 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. "ул. Пролетарская на восток" ТП-63); 4. ВЛИ-0,4 кВ Ф. Партизанская от ТП-123 /398 м/ г. Тайшет, инв.№ИНВ-Ч00520704. (в пролёте опор №56-№58 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. Партизанская КТП-123) | июнь-июль
ТЭС | р.п. Квиток | ВЛ-10 кВ 14,0 ф.№1 с ПС Тяговая "Невельская" до пос. Квиток и самому пос. Квиток /14000 м/ | февраль-март
УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ Л-302 "Автобаза" ф.4 | март-сентябрь
УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ №404 "Речпорт" | март-сентябрь
УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ №410 "Пионерлагерь" | март-сентябрь
УКЭС | п. Улькан | ВЛ-10кВ фидер 5 "Промбаза" | март-сентябрь
УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 7-60 | май-июль
УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 60-163 | май-июль
УОЭС | п. Бугульдейка | Распределительные электрические сети 10-0,4 кВ, п. Бугульдейка (район Улус, район Школа) | май-август
УОЭС | п. Усть-Уда | ВЛ-10кВ "Маслозавод", опоры №№ 15-26, 16-16/7, 19-19/6/1, 19/5-19/5/1, 20-20/1, 22-22/3, 26-26/1 | май-август
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | Участок ответвления ВЛ-35 кВ «Онот-Тальники» на ПС 35/10кВ «Тальники» от опоры №86 до опоры №135 включительно | май-август
ЧЭС | г.Свирск | Участок ВЛ-6кВ фидер №2 ПС 110/35/6кВ «Свирск» (опоры №№1-36) с заменой головных КЛ-6кВ от ПС «Свирск до опоры №1 совместно с участком ВЛ-6кВ фидер №1 ПС 110/35/6кВ «Свирск» (опоры №№1-13) с заменой головных КЛ-6кВ от ПС «Свирск до опоры №1 . | май-август
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-611/2000м/,п.Тальники, Черемховский район | май-август
ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6 кВ фидер 3 ПС "ТЭЦ-12" г. Черемхово /8578м/ в пролётах опор №№58.11.1 - 58.11-58.13 -58.13.3, №№ 58.13 -58.25, №№ 79 - 79.1.14, №№79 -116 | май-август
ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6 кВ фидер 7 РП-95 с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 ул. Краснопеева ( по опорам № 36.1-39 с дополнительной установкой опор №30, №31) и совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 пер. Голуметский, ( по опорам №42.1-45 с дополнительной установкой опор №45.1, №45.2, №45.3, № 2.5), г.Черемхово | июль-сентябрь
ЧЭС | п.Юлинск, с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная" п.Юлинск , ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная" п.Тальники, | июль-сентябрь
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-613/900м/,п.Тальники, Черемховский район | июль-сентябрь
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-614, п.Тальники, Черемховский район | июль-сентябрь
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-615/2022м/,п.Тальники, Черемховский район | июль-сентябрь
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-616/1000м/,п.Тальники, Черемховский район | июль-сентябрь
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-617/3400м/,п.Тальники, Черемховский район | июль-сентябрь
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-618/270м/,п.Тальники, Черемховский район | июль-сентябрь
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /448м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /912м/ | июль-сентябрь
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /878м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /522м/ | июль-сентябрь
ЧЭС | п.Михайловка, Черемховский район | ВЛ-10 кВ фидер 10 ПС "Половина" п. Михайловка | июль-сентябрь
ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Первомайская | июль-сентябрь
ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Первомайская | июль-сентябрь
Заместитель главного инженера
по техническому обслуживанию и ремонту
Начальник ОЭ и ОР